## 问题汇总
DailyTask 摸底测试报告 · 问题汇总
测试日期：2026-10-21
测试方式：全量源码静态审计 + 边界场景推演（app 模块 50 个源文件）
严重度 | 数量 | 占比
P0 | 6 | 28.57%
P1 | 6 | 28.57%
P2 | 9 | 42.86%
合计 | 21 | 100%
与用户反馈的对应关系
反馈「重置点不重置」← 问题 A1/A2/A3/C5（任务重置链路，P0×3 + P1×1）
反馈「节假日判断不准确」← 问题 B1/B2/B3/D9（节假日数据链路，P0×3 + P2×1）
主干逻辑审计通过 9 项（见「审计通过项」工作表）；修复后真机回归 9 项（见「真机回归清单」工作表）

## 问题明细
DailyTask 摸底测试 · 问题明细（共 21 项）
编号 | 严重度 | 模块 | 代码位置 | 问题描述 | 根因与触发场景 | 影响 | 修复方向 | 状态
A1 | P0 | 任务重置 | ForegroundRunningService.kt:228-252 | 重置检查窗口过窄，服务重启后错过窗口则当天不再执行 | checkAndTriggerReset() 仅在 currentHour in resetHour..resetHour+1 窗口内生效；服务 onCreate/onStartCommand 均不做补偿检查。进程 23:50 被杀、02:00 被 START_STICKY 重启（重置点 0 点）后，TIME_TICK 每分钟检查均被窗口条件拦截 | 到达重置点任务不重新开始（用户反馈主因）；当天任务全天瘫痪 | onCreate/onStartCommand 直接调用一次 checkAndTriggerReset()，去掉小时窗口限制，用 LAST_RESET_DATE 本身防重 | 待修复
A2 | P0 | 任务重置 | TaskScheduler.kt:66-69 | 服务重建时 attach() 取消旧作用域，静默杀死运行中的调度协程 | attach() 内 scope?.cancel()；前台服务被系统回收后重建走 onCreate → 旧 scope 连同执行到一半的任务循环被 cancel，_isRunning 置 false 后无任何恢复逻辑 | 任务执行中途无声停止，通知栏停留在旧文案；叠加 A1 后当天彻底瘫痪 | attach 前记录运行状态，重建后若原本在运行则自动 startTask() 恢复（buildTodaySchedule 会跳过已过期任务，不会重复打卡） | 待修复
A3 | P0 | 任务重置 | MainActivity.kt:656-672；ForegroundRunningService.kt:246-251 | 先写 LAST_RESET_DATE 再 startTask，启动失败时当日标记被白白消费 | startTask 有三条静默失败路径：① scope 未注入（startForegroundService 异步，Activity onCreate 的 checkMissedReset 可能跑在服务 attach 之前）；② 任务列表为空 return@launch；③ 内部错误取消。失败后标记已写，TIME_TICK 兜底与 Activity 兜底全部短路 | 当天不再启动任务且用户无感知；冷启动竞态可稳定复现 | 改为 startTask 成功（或确认 isRunning）后再写标记；标记与启动解耦，失败路径可重试 | 待修复
B1 | P0 | 节假日 | ChinaHolidayManager.kt:62-76 | 「更新节假日」按钮有缓存时永不联网，无法真正刷新 | updateChinaHolidayData() 中 tryLoadFromCache 后 holidayDates 非空即 return；缓存存在时点更新只走缓存，还提示「同步完成（缓存）」 | chinese-days 年度数据先放假安排、后补调休补班日；缓存旧版后 isWorkday 恒 false → 补班周六被当周末跳过（漏打卡） | 手动更新强制联网，失败再回落缓存；展示数据版本/最后更新时间 | 待修复
B2 | P0 | 节假日 | ChinaHolidayManager.kt（全局调用点仅 SettingsActivity.kt:266） | 无启动自动同步，不点按钮则节假日判断全错 | 内存 holidayDates/workdayDates 初始为空集；Application/MainActivity/TaskScheduler 启动链路均未加载数据，isHoliday/isWorkday 恒 false | 新装或清数据用户：所有法定节假日按工作日执行、所有补班日按周末跳过 | Application 启动时异步触发一次 updateChinaHolidayData()（内部已有缓存优先逻辑，无副作用） | 待修复
B3 | P0 | 节假日 | ChinaHolidayManager.kt:97-99 | 只拉取当年数据，跨年切换存在真空期 | chinese-days 按年分文件，元旦当天 cachedYear != currentYear 缓存失效，完全依赖当刻网络拉取新一年文件；失败（无网/镜像挂/官方未发布）则内存为空 | 整个元旦假期按工作日执行；跨年假期与调休组合无法同时覆盖两年 | 同时拉取 currentYear 与 currentYear+1（次年 404 容忍）；缓存按年多份存储 | 待修复
C1 | P1 | 事件架构 | MonitorEvent.kt；MainActivity.kt:350-399 | 打卡成功与远程指令事件唯一消费者是 MainActivity | ClockInSuccess → TaskScheduler.notifyClockIn() 需经 MainActivity.handleMonitorEvent 转发；Activity 被系统销毁时 lifecycleScope 取消、无人 collect。另有上一任务迟到的成功通知落入下一任务 select 等待的竞态（TaskScheduler.kt:219-228、302-304） | 打卡成功被误判超时并发兜底消息（偶发「打卡成功却报超时」）；远程指令静默失效 | 事件消费下沉到非 UI 层（Service 级协程或 TaskScheduler），MainActivity 仅保留 UI 副作用；成功通知带任务标识/时间窗校验 | 待修复
C2 | P1 | 截屏 | CaptureImageService.kt:66-94、345 | requestCaptureScreen 结果流无 replay，跨线程时序可丢结果 | _captureResults 为 extraBufferCapacity=1 且无 replay 的 SharedFlow；结果 emit 时订阅协程尚未 collect 则值丢失；并发两次截屏请求会互收结果 | 误报「截屏失败」但图片实际已保存；偶发结果串扰 | 改用 CompletableDeferred 槽位（compareAndSet 换新）或 Channel(capacity=1)，请求-响应一一对应 | 待修复
C3 | P1 | 消息通知 | FloatingWindowService.kt:141-145 | 悬浮窗内存预警无节流，可造成消息轰炸 | 内存 >90% 时每次轮询都 sendMessage，无任何节流；非省电模式轮询间隔 1 秒（对比低电量提醒有 5 分钟节流） | 内存持续偏高时每秒一条企微/邮件消息 | 复用低电量提醒的节流模式（如 30 分钟一次 + 恢复后重置） | 待修复
C4 | P1 | 导入导出 | TaskDataManager.kt:53-93；TaskConfigActivity.kt:175-253 | 配置导入存在三处数据污染 | ① MSG_CHANNEL 未配置导出 -1，导入 coerceIn(0,1) 静默变邮箱；② 随机时间范围 UI 允许 0，导入却 coerceAtLeast(5)；③ RESULT_SOURCE_KEY 不在导出模型中 | 换机导入后渠道被改写；飞书/企微/M3 导入后仍用通知监听 → 打卡结果永远拿不到 | 导出模型补 RESULT_SOURCE 字段；未配置值导出写默认值而非 -1；导入后按设置页联动规则校验 | 待修复
C5 | P1 | 任务重置 | TaskScheduler.kt:109-112 | 空任务列表停止调度后当日标记已写，之后添加的任务当天不生效 | 0 点重置时任务列表为空 → buildTodaySchedule 为空 → return，但 LAST_RESET_DATE 已被标记 | 用户当天添加任务后不会自动执行，且只有日志一条、无用户提示 | 空列表不消费当日标记，或添加任务时检测「今日已标记但从未执行」自动 startTask | 待修复
C6 | P1 | 远程指令 | NotificationMonitorService.kt:144-227 | 指令 contains 匹配无词边界，自定义口令可冲突 | 固定指令先于口令匹配且全部用 contains；口令含「任务/截屏/打卡/循环」等子串时行为不可预期 | 特定口令永远无法触发，或误触发固定指令分支 | else 分支前排除与固定指令的交集；或口令改全等匹配 command.trim() == "DT#$key" | 待修复
D1 | P2 | 悬浮窗 | FloatingWindowService.kt:113-119 | 省电模式刷新间隔 onCreate 读一次，运行中切换开关不生效 | memoryMonitorJob 间隔仅在服务创建时读取一次配置 | 切换省电模式需重建服务才生效 | 监听开关变化重启监控协程，或每轮循环重读配置 | 待修复
D2 | P2 | 存储 | ConfigStore.kt:110-119 | 非原子写，进程被杀可能损坏 JSON | writeToFileSafe 用 writeText 直接覆盖原文件，无 tmp+rename | 配置文件损坏 → 邮箱配置/节假日缓存整体丢失 | 先写 tmp 文件再 rename 原子替换 | 待修复
D3 | P2 | 存储 | NotificationMonitorService.kt:108-125 | 通知表无清理机制，无限增长 | 目标应用与 IM 的所有通知无差别入库，无任何清理策略 | 长期使用数据库持续膨胀 | 按天数/条数清理历史通知记录 | 待修复
D4 | P2 | 任务调度 | TaskScheduler.kt:254-265 | executedCount 把超时失败也算「执行」，完成文案有歧义 | 阶段3 无论成败均 executedCount++ | 「今日任务已全部执行完毕」文案误导用户 | 区分成功/失败计数，或修正汇总文案 | 待修复
D5 | P2 | UI | MainActivity.kt:257 | Skip 提示文案写死「今日为周末」 | TipsEvent.Skip 分支硬编码文案 | 法定节假日跳过时文案误导 | 文案按 TaskScheduler.getDayFlag() 生成 | 待修复
D6 | P2 | 任务重置 | TaskScheduler.kt:278-293 | waitUntilNextReset 单次 delay 最长 24h，改重置时间当轮不生效；无闹钟/唤醒锁兜底 | resetHour 在等待开始时读取一次；纯协程 delay 依赖进程存活，深度休眠恢复延迟不可控 | 运行中修改重置时间对当前等待周期无效；极端情况重置延迟 | 分段 delay 每轮重读配置；用 AlarmManager 兜底触发重置 | 待修复
D7 | P2 | 任务调度 | TaskScheduler.kt:327-332 | requestStopDueToError 静默停机，不走消息渠道 | 目标 App 未安装/无 Launcher Activity 时仅写日志并取消任务 | 无人值守场景用户对停机无感知 | 停机同时通过 MessageDispatcher 推送停机原因 | 待修复
D8 | P2 | 任务调度 | TaskScheduler.kt:185-189 | 通知栏倒计时每秒 notify() 刷新常驻通知 | 等待阶段每秒更新一次常驻通知，全天运转 | 高频通知刷新带来耗电与系统压力 | 降频至每 10s 刷新，剩余 <60s 时再秒级 | 待修复
D9 | P2 | 节假日 | ChinaHolidayManager.kt:133-137 | downloadJson 只捕获 IOException，其他运行时异常穿透 | scope = CoroutineScope(SupervisorJob()) 在主线程 launch，无 CoroutineExceptionHandler | 低概率未捕获异常导致进程崩溃 | 补充异常捕获或为 scope 加 CoroutineExceptionHandler | 待修复

## 判定口径对照
shouldSkipToday 与 getDayFlag 判定顺序对照
场景 | shouldSkipToday（是否执行） | getDayFlag（标题显示） | 说明
调休补班日 | 执行（最高优先） | 补班日 | 两者一致，补班日覆盖一切
法定节假日 ∩ 用户休息日 | 跳过 | 休息日 | 不一致：休息日先判，标题未体现节假日
法定节假日 ∩ 用户工作日 | 跳过 | 节假日 | 一致
普通周末 | 跳过 | 休息日 | 一致
两个函数判断顺序不一致（TaskScheduler.kt:133-141 vs 351-377），建议统一为：补班 > 节假日 > 休息日 > 工作日

## 审计通过项
主干逻辑审计通过项（9 项）
序号 | 验证项 | 结论
1 | 链式调度主循环、select{超时¦打卡} 竞态结构、超时兜底截屏「最后 5 秒只触发一次」逻辑正确 | 通过
2 | 随机时间种子 date¦id¦time¦range 保证当天重算一致；86399 秒双重边界钳制正确 | 通过
3 | 倒计时基于 elapsedRealtime 自校准，休眠唤醒后剩余时间准确 | 通过
4 | calculateSecondsUntilReset / resetTaskSeconds 的整点边界（恰好 resetHour:00:00 归入下一天）推演正确 | 通过
5 | 企微图片 2MB 前置校验 + base64/MD5 计算正确 | 通过
6 | 低电量提醒 5 分钟节流正确 | 通过
7 | 日志 5MB 轮转、最多保留 5 份 | 通过
8 | 折叠通知（[n条]昵称: DT#xxx）解析正确 | 通过
9 | ConfigStore 读写锁、ProjectionSession 状态机（IDLE/ACTIVE/NEED_AUTH）线程安全设计正确 | 通过

## 真机回归清单
修复后真机回归清单（9 项）
序号 | 测试场景 | 操作步骤 | 验证点 | 对应问题 | 状态
1 | 服务重启错过重置窗口 | adb 杀进程 → 等系统拉起服务（避开重置窗口） | 当天任务是否恢复执行 | A1 | 未开始
2 | 任务执行中强杀前台服务 | 任务执行中 adb 强杀 ForegroundRunningService | 任务是否自动恢复 / 至少有提示 | A2 | 未开始
3 | 冷启动 scope 竞态 | 冷启动 APP 后 2 秒内观察日志 | startTask 是否因 scope 未初始化失败 | A3 | 未开始
4 | 无节假日数据新装 | 清数据 → 不进设置页 → 设一个节假日执行 | 是否误执行打卡 | B2 | 未开始
5 | 更新按钮重复点击 | 点「更新节假日」两次，抓包/看日志 | 第二次是否真的联网 | B1 | 未开始
6 | 跨年切换 | 修改系统日期到次年 1 月 1 日 | 缓存失效后的拉取行为 | B3 | 未开始
7 | MainActivity 被回收 | 任务执行中 adb 杀 MainActivity（am kill 或限制后台） | 打卡成功是否仍能推进 | C1 | 未开始
8 | 内存持续偏高 | 限制后台内存使悬浮窗持续显示 >90% | 消息是否轰炸 | C3 | 未开始
9 | 导入未配置渠道的配置 | 导出未配置渠道的配置 → 导入 | 渠道是否被静默改写 | C4 | 未开始