## Bug总表
DailyTask Bug 汇总与修复跟踪表（唯一问题 30 项：合并 20261021/20261022 两轮摸底）
编号 | 原编号 | 严重度 | 模块 | 问题描述 | 代码位置 | 根因与触发场景 | 影响 | 修复方向 | 复现步骤 | 验证方式 | 修复批次 | 状态 | 修复人 | 备注
BUG-001 | A1 | P0 | 任务重置 | 重置检查窗口过窄，服务重启后错过窗口则当天不再执行 | ForegroundRunningService.kt:228-252 | checkAndTriggerReset() 仅在 currentHour in resetHour..resetHour+1 窗口内生效；onCreate/onStartCommand 均不做补偿检查。进程 23:50 被杀、02:00 被 START_STICKY 重启（重置点 0 点）后，TIME_TICK 每分钟检查均被窗口条件拦截 | 到达重置点任务不重新开始（用户反馈主因）；当天任务全天瘫痪 | onCreate/onStartCommand 直接调用一次 checkAndTriggerReset()，去掉小时窗口限制，改用 LAST_RESET_DATE 本身防重 | 1. 任务配置 → 重置时间设为 0 点，添加 1 个未来时间点任务 2. 23:50 执行 adb shell am force-stop com.pengxh.daily.app 3. 00:02 执行 adb shell am start-foreground-service com.pengxh.daily.app/.service.ForegroundRunningService（模拟 START_STICKY 重启） 4. 观察通知栏文案与 app_runtime_log.txt | 日志出现重置调度记录，通知栏恢复倒计时，任务按排程执行 | 批次1 | 已修复
BUG-002 | A2 | P0 | 任务重置 | 服务重建时 attach() 取消旧作用域，静默杀死运行中的调度协程 | TaskScheduler.kt:66-69；ForegroundRunningService.kt:81 | attach() 内 scope?.cancel()；前台服务被系统回收后重建走 onCreate → 旧 scope 连同执行到一半的任务循环被 cancel，_isRunning 置 false 后无任何恢复逻辑 | 任务执行中途无声停止，通知栏停留在旧文案；叠加 BUG-001 后当天彻底瘫痪 | attach 前记录运行状态，重建后若原本在运行则自动 startTask() 恢复（buildTodaySchedule 会跳过已过期任务，不会重复打卡） | 1. 启动任务，等进入第 1 个任务的倒计时等待阶段 2. adb shell am force-stop 后立即 adb shell am start-foreground-service …/.service.ForegroundRunningService 3. 观察 executeTaskButton 状态与通知栏文案 | 服务重建后 isRunning 仍为 true，任务继续推进 | 批次1 | 已修复
BUG-003 | A3 | P0 | 任务重置 | 先写 LAST_RESET_DATE 再 startTask，启动失败时当日标记被白白消费 | MainActivity.kt:656-672；ForegroundRunningService.kt:245-251 | startTask 有三条静默失败路径：① scope 未注入（startForegroundService 异步，Activity onCreate 的 checkMissedReset 可能跑在服务 attach 之前）；② 任务列表为空直接 return@launch；③ 内部错误取消。失败后标记已写，TIME_TICK 兜底与 Activity 兜底全部短路 | 当天不再启动任务且用户无感知；冷启动竞态可稳定复现 | startTask 返回 Boolean，成功（或确认 isRunning）后再写 LAST_RESET_DATE；标记与启动解耦，失败路径可重试 | 1. 强制停止 APP，把系统日期改到次日（构造 lastResetDate != today） 2. 冷启动 MainActivity，2 秒内连续观察日志 3. 检查 SharedPreferences 中 LAST_RESET_DATE_KEY 是否已写入而 isRunning 为 false | LAST_RESET_DATE 只在启动成功后写入 | 批次1 | 已修复
BUG-004 | C5 | P1 | 任务重置 | 空任务列表停止调度后当日标记已写，之后添加的任务当天不生效 | TaskScheduler.kt:109-112、118 | 0 点重置时任务列表为空 → buildTodaySchedule 为空 → return，但 lastProcessedDate / LAST_RESET_DATE 已被标记 | 用户当天添加任务后不会自动执行，且只有日志一条、无用户提示 | 空列表不消费当日标记；或添加任务时检测「今日已标记但从未执行」自动 startTask | 1. 删除全部任务，等重置时间点自动触发一次 2. 当天 10:00 添加一个 11:00 的任务 3. 等待到 11:00 观察是否执行 | 新增任务当天能被调度 | 批次1 | 已修复
BUG-005 | D6 | P2 | 任务重置 | waitUntilNextReset 单次 delay 最长 24h，改重置时间当轮不生效；无闹钟兜底 | TaskScheduler.kt:278-293 | resetHour 在等待开始时读取一次；纯协程 delay 依赖进程存活，深度休眠恢复延迟不可控 | 运行中修改重置时间对当前等待周期无效；极端情况重置延迟 | 分段 delay（如每 10 分钟一轮）每轮重读配置；用 AlarmManager 兜底触发重置 | 1. 让任务处于「今日已完成、等待重置」阶段 2. 任务配置把重置时间从 0 点改为 8 点 3. 观察首页倒计时是否立即重算 | 修改后倒计时立即变为 8 点，且新时间点真实生效 | 批次1 | 待修复
BUG-006 | B2 | P0 | 节假日 | 无启动自动同步，不点按钮则节假日判断全错 | ChinaHolidayManager.kt（全局调用点仅 SettingsActivity.kt:264-267） | 内存 holidayDates/workdayDates 初始为空集；DailyTaskApplication/MainActivity/TaskScheduler 启动链路均未加载数据，isHoliday/isWorkday 恒 false | 新装或清数据用户：所有法定节假日按工作日执行、所有补班日按周末跳过 | Application 启动时异步触发一次 updateChinaHolidayData()（内部已有缓存优先逻辑，无副作用） | 1. adb shell pm clear com.pengxh.daily.app 2. 冷启动 APP，不进入设置页 3. 把系统日期调到某个法定节假日，添加 1 分钟后任务并启动 4. 观察是否执行打卡 | 节假日当天 shouldSkipToday() 返回 true，不执行任务 | 批次2 | 待修复
BUG-007 | B1 | P0 | 节假日 | 「更新节假日」按钮有缓存时永不联网，无法真正刷新 | ChinaHolidayManager.kt:62-76 | updateChinaHolidayData() 中 tryLoadFromCache() 后 holidayDates 非空即 return；缓存存在时点更新只走缓存，还提示「同步完成（缓存）」 | chinese-days 年度数据先放假安排、后补调休补班日；缓存旧版后 isWorkday 恒 false → 补班周六被当周末跳过（漏打卡） | 手动更新强制联网，失败再回落缓存；展示数据版本/最后更新时间 | 1. 设置页点「更新节假日」，确认提示内容 2. 再次点击，抓包或看 Log.d ChinaHolidayManager 3. 观察第二次是否发出 cdn.jsdelivr.net 请求 | 第二次点击仍发起网络请求；断网时提示失败并回落缓存 | 批次2 | 待修复
BUG-008 | B3 | P0 | 节假日 | 只拉取当年数据，跨年切换存在真空期 | ChinaHolidayManager.kt:97-99 | chinese-days 按年分文件，元旦当天 cachedYear != currentYear 缓存失效，完全依赖当刻网络拉取新一年文件；失败（无网/镜像挂/官方未发布）则内存为空 | 整个元旦假期按工作日执行；跨年假期与调休组合无法同时覆盖两年 | 同时拉取 currentYear 与 currentYear+1（次年 404 容忍）；缓存按年多份存储 | 1. 设置页点一次「更新节假日」生成缓存 2. 把系统日期改为次年 1 月 1 日并断网 3. 重启 APP，观察是否把元旦当工作日执行 | 跨年时仍能判断次年 1 月 1 日为节假日 | 批次2 | 待修复
BUG-009 | D9 | P2 | 节假日 | downloadJson 只捕获 IOException，其他运行时异常穿透导致进程崩溃 | ChinaHolidayManager.kt:45、141-144 | scope = CoroutineScope(SupervisorJob()) 未指定 Dispatcher，主线程 launch 且无 CoroutineExceptionHandler；SSLHandshakeException 等不属于 IOException 的异常会冒泡到 UncaughtExceptionHandler | 低概率未捕获异常导致进程崩溃 | 捕获 Throwable，或为 scope 补 CoroutineExceptionHandler（或指定 Dispatchers.IO） | 1. 用代理工具对 cdn.jsdelivr.net 注入异常证书/断包 2. 设置页点「更新节假日」 3. 观察进程是否崩溃 | 异常场景仅提示失败，进程不崩溃 | 批次2 | 待修复
BUG-010 | 新增 | P2 | 节假日 | shouldSkipToday 与 getDayFlag 判定顺序不一致，「法定节假日 ∩ 用户休息日」时标题显示「休息日」 | TaskScheduler.kt:133-141 对比 351-377 | shouldSkipToday 顺序为 补班 > 节假日 > 休息日；getDayFlag 顺序为 补班 > 休息日 > 节假日，两个函数各自实现一套判断 | 跳过原因与标题显示不符，用户无法分辨是周末还是法定节假日，也影响 BUG-043 的文案修复 | 收敛为一处判定函数（返回密封类型 DayFlag），两个调用点共用 | 1. 自定义工作日设为「周一至周五」 2. 把系统日期改为某个落在周六/周日的法定节假日（如国庆期间的周末） 3. 观察首页标题括号内文字与跳过提示 | 两处判定一致，标题显示「节假日」 | 批次2 | 待修复
BUG-011 | C1 | P1 | 事件架构 | 打卡成功与远程指令事件唯一消费者是 MainActivity | MonitorEvent.kt；MainActivity.kt:350-399 | ClockInSuccess → TaskScheduler.notifyClockIn() 需经 MainActivity.handleMonitorEvent 转发；Activity 被销毁时 lifecycleScope 取消、无人 collect。另有上一任务迟到成功通知落入下一任务 select 等待的竞态（TaskScheduler.kt:219-228、302-304） | 打卡成功被误判超时并发兜底消息（偶发「打卡成功却报超时」）；远程指令静默失效 | 事件消费下沉到非 UI 层（Service 级协程或 TaskScheduler），MainActivity 仅保留 UI 副作用；成功通知带任务标识/时间窗校验 | 1. 启动任务 2. 目标 App 打卡成功后立刻 adb shell am kill com.pengxh.daily.app（或开发者选项开启「不保留活动」） 3. 观察是否仍收到「任务超时」兜底消息 | Activity 销毁后打卡成功仍能解除 select 等待 | 批次3 | 待修复
BUG-012 | E5 | P1 | 远程指令 | 打卡成功判定用 notice.contains("成功")，误判率高 | NotificationMonitorService.kt:94-102 | 只要目标包名通知正文包含「成功」二字即视为打卡成功并解除 select 等待；钉钉群消息、审批、DING 通知等大量含「成功」字样的通知都会命中 | 任务未真正打卡却提前判定成功，直接进入下一个任务；用户实际漏打卡 | 按配置的打卡标题/关键词组合匹配（如同时命中 title + 「打卡」「考勤」），限定通知来源与时间窗 | 1. 目标 App 设为钉钉，结果来源=通知监听 2. 启动任务，在等待期间用同事账号发一条含「成功」的钉钉消息（如「项目上线成功」） 3. 观察任务是否被提前推进 | 非打卡通知不会解除等待 | 批次3 | 待修复
BUG-013 | E6 | P1 | 远程指令 | MonitorEvent 流无 replay 且消费方仅 Activity，后台时指令静默丢弃 | NotificationMonitorService.kt:37-45；MainActivity.kt:224-226 | events 为 extraBufferCapacity=2 的 SharedFlow；tryEmit 在无订阅者时直接丢弃（replay=0）；MainActivity 销毁或主线程繁忙导致缓冲溢出同样丢事件 | 远程「DT#执行任务／DT#息屏／DT#截屏」在 APP 处于后台或刚启动时静默失效，无任何反馈 | 指令类事件改用 Channel 或落盘队列，由非 UI 层消费；每条指令给发送方回执 | 1. 返回桌面并 adb shell am kill com.pengxh.daily.app 杀掉 MainActivity 2. 用 QQ 小号发送 DT#状态查询 3. 观察是否收到回执消息 | 后台状态下指令仍被处理并回执 | 批次3 | 待修复
BUG-014 | C2 | P1 | 截屏 | requestCaptureScreen 结果流无 replay，跨线程时序可丢结果 | CaptureImageService.kt:66-94、345 | _captureResults 为 extraBufferCapacity=1 且无 replay 的 SharedFlow；结果 emit 时订阅协程尚未 collect 则值丢失；并发两次截屏请求会互收结果 | 误报「截屏失败」但图片实际已保存；偶发结果串扰 | 改用 CompletableDeferred 槽位（compareAndSet 换新）或 Channel(capacity=1)，请求-响应一一对应 | 1. 设置页快速连点「截屏测试」，或远程连续发两条 DT#截屏 2. 观察是否收到「截图失败，无法获取图像」而文件目录实际存在新图片 | 连续 10 次请求结果一一对应，无丢结果 | 批次4 | 待修复
BUG-015 | E3 | P1 | 截屏 | 截屏 14 处失败分支不 emit 结果，调用方每次都要等满 5 秒超时 | CaptureImageService.kt:247-292 | captureScreen() 在 ProjectionSession 非 ACTIVE、projection 为空、资源初始化失败、image 获取超时等分支均直接 return，只有成功路径调用 emitCaptureResult；requestCaptureScreen() 的 Deferred 只能靠 withTimeoutOrNull(5000) 兜底 | 截屏服务断开时每次截屏（含超时兜底截屏）都阻塞 5 秒，拖慢任务链推进；且伴随「截屏失败」+「截屏失败：imagePath 为空」两条重复消息 | 所有失败分支统一 emitCaptureResult("")，并区分「失败」与「超时」 | 1. 授权截屏后让 MediaProjection 失效（重启手机或系统回收） 2. 设置页点「截屏测试」 3. 计时从点击到失败提示的耗时，并统计消息条数 | 失败提示 <1s 返回，消息只有 1 条 | 批次4 | 待修复
BUG-016 | E4 | P1 | 截屏 | 兜底截屏判定用「剩余 ≤5 秒」，超时配置 ≤5s 时打开 App 第一帧就截图 | TaskScheduler.kt:199-217 | timeoutJob 内 if (tick <= 5 && !hasCaptured) 触发兜底截屏；若 STAY_OVERTIME_KEY 被自定义成 1~5 秒，首个 tick 即满足条件，截到的是目标 App 的启动加载页 | 短超时配置下截图内容无效；企微/飞书/M3 结果来源为截屏，直接导致打卡结果误判 | 改为「总超时 > 5 秒 且 剩余 ≤5 秒」才触发；或用 max(总超时 - 5000, 总超时/2) 作为触发点 | 1. 任务配置 → 超时时间自定义输入 3 2. 目标 App 设为飞书（只能截屏） 3. 等任务执行，检查收到的截图是否为启动加载页 | 短超时下不在开场瞬间截图 | 批次4 | 待修复
BUG-017 | E7 | P2 | UI/生命周期 | onNewIntent 无条件把结果来源降级为通知监听，飞书/企微/M3 的截屏模式被静默改写 | MainActivity.kt:318-335、172-210 | onNewIntent 中 ProjectionSession.isStateActive() 为 false 时直接 saveInt(RESULT_SOURCE_KEY, 0)，不校验目标应用是否支持通知监听；且 singleTask 复用实例时不会重跑 initOnCreate | 用户从通知栏点回 APP 时，飞书/企微/M3 的截屏模式被改成不支持的通知监听 → 打卡结果永久丢失 | 降级前校验 targetApp == 钉钉 且通知监听已开启；降级必须向用户显式提示 | 1. 目标 App 设为飞书，结果来源=截屏服务 2. 让截屏授权失效（重启手机） 3. 点击前台服务常驻通知回到 APP，查看设置页「结果来源」单选状态 | 飞书场景不会被切成通知监听，且有提示 | 批次4 | 待修复
BUG-018 | C4 | P1 | 导入导出 | 配置导入存在三处数据污染 | TaskDataManager.kt:51-112；TaskConfigActivity.kt:175-253 | ① MSG_CHANNEL 未配置时导出 -1，导入 coerceIn(0,1) 静默变邮箱；② 随机时间范围 UI 允许 0，导入却 coerceAtLeast(5)；③ RESULT_SOURCE_KEY 不在导出模型中 | 换机导入后渠道被改写；飞书/企微/M3 导入后仍用通知监听 → 打卡结果永远拿不到 | 导出模型补 resultSource 字段；未配置值导出写默认值而非 -1；导入后按设置页联动规则校验并提示 | 1. 全新安装，不配置消息渠道；任务配置 → 导出 → 复制到剪切板 2. 清数据重装，首页菜单 → 添加任务 → 导入任务 → 粘贴 3. 进入设置页检查「消息渠道」与「结果来源」显示 | 导入后渠道显示「未配置」，结果来源与原机一致 | 批次5 | 待修复
BUG-019 | E1 | P0 | 消息配置 | Webhook Key 立即落盘、消息渠道要发送成功才落盘，失败后残留半配置态 | MessageChannelActivity.kt:60-78、143；MessageDispatcher.kt:74-77 | 点「发送」时立刻 saveString(WX_WEB_HOOK_KEY, key) 再弹确认框；MSG_CHANNEL_KEY 却要等 onSuccess 才写。key 写错或网络失败时 key 已污染而渠道仍是旧值，后续改回邮箱会出现企微 key 与邮箱配置并存 | 用户以为企业微信已配置完成，但 MSG_CHANNEL_KEY 仍是 -1/0，运行时走邮箱或直接失败，打卡结果静默丢失 | key 与渠道合并为一次原子提交（成功才写两者）；失败时回滚 key；或渠道判定改为「key 非空即可用」 | 1. 全新安装，进入 设置 → 消息通知 2. 填入错误的企微 Webhook key（如 abc123），点「发送」→「继续」 3. 等待失败提示后重进设置页，检查「消息渠道」与 key 输入框 | 失败后渠道不显示「企业微信」，key 不被保留 | 批次5 | 待修复
BUG-020 | D2 | P2 | 存储 | 非原子写，进程被杀可能损坏 JSON | ConfigStore.kt:110-119 | writeToFileSafe 用 File.writeText 直接覆盖原文件，无 tmp+rename | 配置文件损坏 → 邮箱配置/节假日缓存整体丢失 | 先写 tmp 文件再 rename 原子替换 | 1. 配置好邮箱并点「更新节假日」 2. 结合 Monkey 高频操作反复 adb shell am force-stop 打断写盘 3. 检查 Android/data/com.pengxh.daily.app/files/Documents/DailyTaskConfig.json 是否可解析 | 100 次强制中断后 JSON 始终可解析 | 批次5 | 待修复
BUG-021 | E8 | P2 | 存储/安全 | 配置文件落在外部存储且邮箱授权码明文，allowBackup=true 可被备份导出 | DailyTaskApplication.kt:42-51；ConfigStore.kt:92-119；AndroidManifest.xml | DailyTaskConfig.json 位于 getExternalFilesDir(Documents)，明文存储 outbox/authCode/inbox；manifest 未配 dataExtractionRules 排除 | 授权码随系统备份/换机迁移上云；有外部存储读写权限的应用可读取该目录 | allowBackup 设 false 或加 dataExtractionRules 排除；授权码改用 EncryptedSharedPreferences/Keystore 加密 | 1. 配置邮箱后 adb pull /sdcard/Android/data/com.pengxh.daily.app/files/Documents/DailyTaskConfig.json 2. 直接查看文件内容 | 文件中不出现明文授权码 | 批次5 | 待修复
BUG-022 | E2 | P0 | 任务调度 | openApplication 失败后调度器已停机，但主循环继续走完超时并推送 N 条误导消息 | TaskScheduler.kt:196；Context.kt:44-72 | executeSchedule 阶段 2 调用 openApplication()，失败时内部调 requestStopDueToError() 取消 job；但取消是异步的，本协程继续执行到 select{超时¦打卡}，后续任务继续计时，超时消息照常推送 | 目标 App 未安装/无 Launcher 时每个任务都走完整超时，用户收到 N 条「任务超时，请手动检查」，日志与实际状态不符 | openApplication 改为返回 Boolean，失败时直接 return@executeSchedule 并推送停机原因 | 1. 安装 APP 后卸载目标 App（如钉钉） 2. 添加 2 个相隔 1 分钟的未来任务并启动 3. 观察消息渠道收到的条数与通知栏文案 | 仅收到 1 条停机通知，任务不再继续 | 批次6 | 待修复
BUG-023 | D7 | P2 | 任务调度 | requestStopDueToError 静默停机，不走消息渠道 | TaskScheduler.kt:327-332；Context.kt:47-51、70 | 目标 App 未安装/无 Launcher Activity 时仅写日志并取消任务；对比 stopTask() 路径有消息推送 | 无人值守场景用户对停机无感知 | 停机同时通过 MessageDispatcher 推送停机原因（与 BUG-022 一并处理） | 1. 卸载目标 App 2. 启动任务 3. 检查消息渠道是否收到停机原因 | 收到「目标应用未安装」类通知 | 批次6 | 待修复
BUG-024 | C6 | P1 | 远程指令 | 指令 contains 匹配无词边界，自定义口令可冲突 | NotificationMonitorService.kt:144-227 | 固定指令先于口令匹配且全部用 contains；口令含「任务/截屏/打卡/循环」等子串时行为不可预期 | 特定口令永远无法触发，或误触发固定指令分支 | 固定指令分支前排除与自定义口令的交集；或口令改全等匹配 command.trim() == "DT#$key" | 1. 任务配置 → 打卡口令改为「执行任务打卡」 2. 用 QQ 小号发送 DT#执行任务打卡 3. 观察走「执行任务」还是「打卡」分支 | 口令包含固定指令子串时仍按口令触发 | 批次6 | 待修复
BUG-025 | C3 | P1 | 消息通知 | 悬浮窗内存预警无节流，可造成消息轰炸 | FloatingWindowService.kt:141-145 | 内存 >90% 时每次轮询都 sendMessage，无任何节流；非省电模式轮询间隔 1 秒（对比低电量提醒有 5 分钟节流） | 内存持续偏高时每秒一条企微/邮件消息（企微单机器人 20 条/分钟上限，会触发 45009） | 复用低电量提醒的节流模式（如 30 分钟一次 + 恢复后重置） | 1. 制造高内存占用（打开大型游戏/循环分配） 2. 统计 1 分钟内消息渠道收到的「内存使用预警」条数 | 1 分钟内不超过 1 条 | 批次6 | 待修复
BUG-026 | D1 | P2 | 悬浮窗 | 省电模式刷新间隔 onCreate 读一次，运行中切换开关不生效 | FloatingWindowService.kt:113-119 | memoryMonitorJob 间隔仅在服务创建时读取一次配置 | 切换省电模式需重建服务才生效 | 每轮循环重读配置，或监听开关变化重启监控协程 | 1. 设置页切换「省电模式」开关 2. 观察悬浮窗内存环刷新频率或 CPU 占用是否变化 | 切换后 60s/1s 频率实时生效 | 批次6 | 待修复
BUG-027 | D3 | P2 | 存储 | 通知表无清理机制，无限增长 | NotificationMonitorService.kt:108-125；DailyTaskDataBase.java v1 | 目标应用与 IM 的所有通知无差别入库，NotificationBeanDao 无 delete 语句，无保留策略 | 长期使用数据库持续膨胀 | 按天数/条数清理历史记录（如仅保留最近 7 天），并在启动或每日重置时执行 | 1. 持续制造通知 1 小时（消息轰炸工具/群消息） 2. adb shell du -h /data/data/com.pengxh.daily.app/databases/DailyTask.db | 数据库体积稳定在阈值内 | 批次6 | 待修复
BUG-028 | D4 | P2 | 任务调度 | executedCount 把超时失败也算「执行」，完成文案有歧义 | TaskScheduler.kt:254-265 | 阶段 3 无论成败均 executedCount++ | 「今日任务已全部执行完毕」文案误导用户 | 区分成功/失败计数，汇总文案体现「成功 N / 失败 M」 | 1. 设置 1 个任务，目标 App 打卡必然失败（如关闭网络） 2. 等待超时后检查通知栏与消息汇总文案 | 文案体现「失败 1 个」 | 批次6 | 待修复
BUG-029 | D5 | P2 | UI | Skip 提示文案写死「今日为周末」 | MainActivity.kt:256-262 | TipsEvent.Skip 分支硬编码文案，未携带跳过原因 | 法定节假日跳过时文案误导 | TipsEvent.Skip 携带 DayFlag（依赖 BUG-010 的统一定义），文案按原因生成 | 1. 把系统日期改为某个法定节假日并启动任务 2. 观察首页 tipsView 文案与推送消息 | 显示「今日为节假日，跳过任务」 | 批次6 | 待修复
BUG-030 | D8 | P2 | 任务调度 | 通知栏倒计时每秒 notify() 刷新常驻通知 | TaskScheduler.kt:185-189、338-349 | 等待阶段每秒更新一次常驻通知，全天运转 | 高频通知刷新带来耗电与系统压力 | 降频至每 10s 刷新，剩余 <60s 时再恢复秒级 | 1. 启动任务并让等待期 >5 分钟 2. adb shell dumpsys notification 观察刷新次数，或对比耗电统计 | 等待期 notify 次数下降约 10 倍 | 批次6 | 待修复

## 修复顺序
按依赖链排的执行顺序（同一批次内的任务可并行，批次间不建议跳）
执行序 | 修复批次 | 批次目标 | 编号 | 严重度 | 问题描述 | 一句话改法 | 前置依赖 | 状态
1 | 批次1 | 任务重置链路 | BUG-001 | P0 | 重置检查窗口过窄，服务重启后错过窗口则当天不再执行 | onCreate/onStartCommand 直接调用一次 checkAndTriggerReset()，去掉小时窗口限制，改用 LAST_RESET_DATE 本身防重 | — | 待修复
2 | 批次1 | 任务重置链路 | BUG-002 | P0 | 服务重建时 attach() 取消旧作用域，静默杀死运行中的调度协程 | attach 前记录运行状态，重建后若原本在运行则自动 startTask() 恢复（buildTodaySchedule 会跳过已过期任务，不会重复打卡） | — | 待修复
3 | 批次1 | 任务重置链路 | BUG-003 | P0 | 先写 LAST_RESET_DATE 再 startTask，启动失败时当日标记被白白消费 | startTask 返回 Boolean，成功（或确认 isRunning）后再写 LAST_RESET_DATE；标记与启动解耦，失败路径可重试 | 依赖 BUG-002 的恢复标志 | 待修复
4 | 批次1 | 任务重置链路 | BUG-004 | P1 | 空任务列表停止调度后当日标记已写，之后添加的任务当天不生效 | 空列表不消费当日标记；或添加任务时检测「今日已标记但从未执行」自动 startTask | 依赖 BUG-003 的标记时机 | 待修复
5 | 批次1 | 任务重置链路 | BUG-005 | P2 | waitUntilNextReset 单次 delay 最长 24h，改重置时间当轮不生效；无闹钟兜底 | 分段 delay（如每 10 分钟一轮）每轮重读配置；用 AlarmManager 兜底触发重置 | — | 待修复
6 | 批次2 | 节假日数据 | BUG-006 | P0 | 无启动自动同步，不点按钮则节假日判断全错 | Application 启动时异步触发一次 updateChinaHolidayData()（内部已有缓存优先逻辑，无副作用） | — | 待修复
7 | 批次2 | 节假日数据 | BUG-007 | P0 | 「更新节假日」按钮有缓存时永不联网，无法真正刷新 | 手动更新强制联网，失败再回落缓存；展示数据版本/最后更新时间 | 依赖 BUG-006 | 待修复
8 | 批次2 | 节假日数据 | BUG-008 | P0 | 只拉取当年数据，跨年切换存在真空期 | 同时拉取 currentYear 与 currentYear+1（次年 404 容忍）；缓存按年多份存储 | 依赖 BUG-007 | 待修复
9 | 批次2 | 节假日数据 | BUG-009 | P2 | downloadJson 只捕获 IOException，其他运行时异常穿透导致进程崩溃 | 捕获 Throwable，或为 scope 补 CoroutineExceptionHandler（或指定 Dispatchers.IO） | — | 待修复
10 | 批次2 | 节假日数据 | BUG-010 | P2 | shouldSkipToday 与 getDayFlag 判定顺序不一致，「法定节假日 ∩ 用户休息日」时标题显示「休息日」 | 收敛为一处判定函数（返回密封类型 DayFlag），两个调用点共用 | 被 BUG-029 依赖 | 待修复
11 | 批次3 | 打卡结果判定 | BUG-011 | P1 | 打卡成功与远程指令事件唯一消费者是 MainActivity | 事件消费下沉到非 UI 层（Service 级协程或 TaskScheduler），MainActivity 仅保留 UI 副作用；成功通知带任务标识/时间窗校验 | — | 待修复
12 | 批次3 | 打卡结果判定 | BUG-012 | P1 | 打卡成功判定用 notice.contains("成功")，误判率高 | 按配置的打卡标题/关键词组合匹配（如同时命中 title + 「打卡」「考勤」），限定通知来源与时间窗 | 依赖 BUG-011 的事件下沉 | 待修复
13 | 批次3 | 打卡结果判定 | BUG-013 | P1 | MonitorEvent 流无 replay 且消费方仅 Activity，后台时指令静默丢弃 | 指令类事件改用 Channel 或落盘队列，由非 UI 层消费；每条指令给发送方回执 | 依赖 BUG-011 的事件下沉 | 待修复
14 | 批次4 | 截屏链路 | BUG-014 | P1 | requestCaptureScreen 结果流无 replay，跨线程时序可丢结果 | 改用 CompletableDeferred 槽位（compareAndSet 换新）或 Channel(capacity=1)，请求-响应一一对应 | — | 待修复
15 | 批次4 | 截屏链路 | BUG-015 | P1 | 截屏 14 处失败分支不 emit 结果，调用方每次都要等满 5 秒超时 | 所有失败分支统一 emitCaptureResult("")，并区分「失败」与「超时」 | 依赖 BUG-014 的槽位改造 | 待修复
16 | 批次4 | 截屏链路 | BUG-016 | P1 | 兜底截屏判定用「剩余 ≤5 秒」，超时配置 ≤5s 时打开 App 第一帧就截图 | 改为「总超时 > 5 秒 且 剩余 ≤5 秒」才触发；或用 max(总超时 - 5000, 总超时/2) 作为触发点 | — | 待修复
17 | 批次4 | 截屏链路 | BUG-017 | P2 | onNewIntent 无条件把结果来源降级为通知监听，飞书/企微/M3 的截屏模式被静默改写 | 降级前校验 targetApp == 钉钉 且通知监听已开启；降级必须向用户显式提示 | 依赖 BUG-011 | 待修复
18 | 批次5 | 配置与存储 | BUG-019 | P0 | Webhook Key 立即落盘、消息渠道要发送成功才落盘，失败后残留半配置态 | key 与渠道合并为一次原子提交（成功才写两者）；失败时回滚 key；或渠道判定改为「key 非空即可用」 | — | 待修复
19 | 批次5 | 配置与存储 | BUG-018 | P1 | 配置导入存在三处数据污染 | 导出模型补 resultSource 字段；未配置值导出写默认值而非 -1；导入后按设置页联动规则校验并提示 | — | 待修复
20 | 批次5 | 配置与存储 | BUG-020 | P2 | 非原子写，进程被杀可能损坏 JSON | 先写 tmp 文件再 rename 原子替换 | — | 待修复
21 | 批次5 | 配置与存储 | BUG-021 | P2 | 配置文件落在外部存储且邮箱授权码明文，allowBackup=true 可被备份导出 | allowBackup 设 false 或加 dataExtractionRules 排除；授权码改用 EncryptedSharedPreferences/Keystore 加密 | 依赖 BUG-020 的写入路径 | 待修复
22 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-022 | P0 | openApplication 失败后调度器已停机，但主循环继续走完超时并推送 N 条误导消息 | openApplication 改为返回 Boolean，失败时直接 return@executeSchedule 并推送停机原因 | 依赖 BUG-023 的消息通道 | 待修复
23 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-024 | P1 | 指令 contains 匹配无词边界，自定义口令可冲突 | 固定指令分支前排除与自定义口令的交集；或口令改全等匹配 command.trim() == "DT#$key" | — | 待修复
24 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-025 | P1 | 悬浮窗内存预警无节流，可造成消息轰炸 | 复用低电量提醒的节流模式（如 30 分钟一次 + 恢复后重置） | — | 待修复
25 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-023 | P2 | requestStopDueToError 静默停机，不走消息渠道 | 停机同时通过 MessageDispatcher 推送停机原因（与 BUG-022 一并处理） | — | 待修复
26 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-026 | P2 | 省电模式刷新间隔 onCreate 读一次，运行中切换开关不生效 | 每轮循环重读配置，或监听开关变化重启监控协程 | — | 待修复
27 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-027 | P2 | 通知表无清理机制，无限增长 | 按天数/条数清理历史记录（如仅保留最近 7 天），并在启动或每日重置时执行 | — | 待修复
28 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-028 | P2 | executedCount 把超时失败也算「执行」，完成文案有歧义 | 区分成功/失败计数，汇总文案体现「成功 N / 失败 M」 | — | 待修复
29 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-029 | P2 | Skip 提示文案写死「今日为周末」 | TipsEvent.Skip 携带 DayFlag（依赖 BUG-010 的统一定义），文案按原因生成 | 依赖 BUG-010 | 待修复
30 | 批次6 | 告警与体验 | BUG-030 | P2 | 通知栏倒计时每秒 notify() 刷新常驻通知 | 降频至每 10s 刷新，剩余 <60s 时再恢复秒级 | — | 待修复

## 批次看板
修复批次看板
修复批次 | 批次主题 | 目标 | P0 | P1 | P2 | 合计 | 验收标准（全绿才放行） | 建议顺序
批次1 | 任务重置链路 | 服务被杀/重启后当天任务能否跑起来 | 3 | 1 | 1 | 5 | 服务重启 / 进程被杀 / 空列表后新增任务三种场景，当天任务均自动恢复且不重复打卡；改重置时间当轮生效 | 第 1 步
批次2 | 节假日数据 | 跳过判定是否可信 | 3 | 0 | 2 | 5 | 清数据冷启动即正确跳过法定节假日；手动更新必联网；跨年有次年数据；异常不崩溃；标题与跳过原因一致 | 第 2 步
批次3 | 打卡结果判定 | 成功/失败不被误判 | 0 | 3 | 0 | 3 | Activity 销毁、任意含「成功」的非打卡通知、后台发指令三种场景均不误判、不丢事件 | 第 3 步
批次4 | 截屏链路 | 结果不丢、失败快返回 | 0 | 3 | 1 | 4 | 连续 10 次截屏结果一一对应；失效态失败 <1s 返回且仅 1 条消息；超时 ≤5s 不误截；飞书不被降级 | 第 4 步
批次5 | 配置与存储 | 导入导出不污染、写盘不损坏、敏感信息不外泄 | 1 | 1 | 2 | 4 | 导出导入后配置项与原机完全一致；任意打断写盘后 JSON 可解析；配置文件无明文授权码 | 第 5 步
批次6 | 告警与体验 | 不轰炸、文案准、功耗低 | 1 | 2 | 6 | 9 | 目标 App 未装仅停机 1 次并推 1 条原因；内存预警 1 分钟≤1 条；口令无冲突；汇总文案区分成功/失败 | 第 6 步
合计 | — | — | 8 | 10 | 12 | 30 | P0 归零 + 通过率 ≥80% + 执行率 100% 才可发版 | —

## 模块分布
模块风险分布（按加权分排序：P0×5 + P1×3 + P2×1）
模块 | P0 | P1 | P2 | 合计 | 所在批次 | 关联编号
任务重置 | 3 | 1 | 1 | 5 | 批次1 | BUG-001、BUG-002、BUG-003、BUG-004、BUG-005
节假日 | 3 | 0 | 2 | 5 | 批次2 | BUG-006、BUG-007、BUG-008、BUG-009、BUG-010
远程指令 | 0 | 3 | 0 | 3 | 批次3 | BUG-012、BUG-013、BUG-024
截屏 | 0 | 3 | 0 | 3 | 批次4 | BUG-014、BUG-015、BUG-016
任务调度 | 1 | 0 | 3 | 4 | 批次6 | BUG-022、BUG-023、BUG-028、BUG-030
消息配置 | 1 | 0 | 0 | 1 | 批次5 | BUG-019
事件架构 | 0 | 1 | 0 | 1 | 批次3 | BUG-011
导入导出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 批次5 | BUG-018
消息通知 | 0 | 1 | 0 | 1 | 批次6 | BUG-025
存储 | 0 | 0 | 2 | 2 | 批次5 | BUG-020、BUG-027
UI/生命周期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 批次4 | BUG-017
存储/安全 | 0 | 0 | 1 | 1 | 批次5 | BUG-021
悬浮窗 | 0 | 0 | 1 | 1 | 批次6 | BUG-026
UI | 0 | 0 | 1 | 1 | 批次6 | BUG-029

## 合并说明
合并口径与使用说明
输入表 1 | 摸底测试报告_20261021_210621.xlsx「问题明细」页：21 项（P0 6 / P1 6 / P2 9）
输入表 2 | 摸底测试报告_20261022_150347.xlsx「问题明细」页：29 项（P0 8 / P1 10 / P2 11）
重叠判定 | 上轮 21 项在本轮全部复核确认仍存在，属于同一批问题，本轮仅为表述升级 → 不重复计入
合并结果 | 去重后唯一问题 30 项（P0 8 / P1 10 / P2 12）
构成明细 | ① 两轮原表已有 29 项（20261021 的 21 项 + 20261022 新增的 8 项）；② 本次合并补登 1 项（BUG-010 判定口径不一致，两轮均遗漏）
新增项归属 | 20261022 的 E1~E8 中，E2/E3/E4/E7 为上轮完全未覆盖的真实新问题；E1/E5/E6/E8 为上轮同类问题的不同表现，独立保留
重编号规则 | 不再沿用 A/B/C/D/E 前缀（跨表易混），统一为 BUG-NNN，按「修复批次 → 严重度」排序；「原编号」列保留溯源，可按原编号反查上轮报告
状态列用法 | M 列（Bug总表）/ I 列（修复顺序）已加下拉，可选：待修复 / 修复中 / 待验证 / 已修复 / 不修复 / 延期；两处独立填写，修复进度以「修复顺序」页为准
批次含义 | 批次 1~6 是修复依赖顺序，不是优先级：批次 1 不通过不要动批次 2 的代码，否则回归时会分不清谁引入的问题
每批验收 | 见「批次看板」的验收标准列，全绿才进下一批；每批完成后按 20261022 报告的「真机回归清单」跑对应用例
未纳入 | 20261022 报告的「功能用例矩阵」（60 条）是测试视角，不属 Bug 表，未合并；需要可另行导出